湖南德立安全环保科技有限公司安全评价技术服务

“回头看”活动实施方案

按照《国家安全监管总局办公厅关于开展安全与职业卫生评价技术服务“回头看”活动的通知》（安监总厅科技〔2015〕104号）、《湖南省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局办公厅关于开展安全与职业卫生评价技术服务“回头看”活动的通知》（湘安监函﹝2015﹞101号）文件精神的相关要求，公司特制定安全评价技术服务“回头看”活动实施方案，开展为期一月的“回头看”活动，要求公司安全评价全体从业人员全面执行。

一、活动开展时间

1、总体开展时间：2015年12月22日到2016年1月22日

2、各阶段工作开展时间：

质量自查阶段：2015年12月22日到2016年1月10日

现场核实阶段：2016年1月5日到2016年1月15日

汇总总结阶段：2016年1月5日到2016年1月15日

二、开展对象

2013年1月1日至2015年10月30日出具的所有的安全评价项目。

三、人员组织

公司所有安全评价师、安全评价技术管理人员、安全评价业务人员、助理安全评价人员均需按照分工参加。

四、活动开展的阶段

本次活动分为三个阶段：质量自查阶段、现场核实阶段、汇总总结阶段。

五、实施方案

1、质量自查阶段要求：

（1）本阶段主要进行各类安全评价报告的质量的自查，应涵盖公司所有安全评价报告（含预评价、现状评价、验收评价、专项评价），总共涉及78个安全评价项目，详见附件1《2013年1月1日至2015年10月30日评价项目清单》，要求每个类别负责人按一个项目2天的进度在1月10日前完成，可以提前完成，类别负责人详见表1。

（2）对所有项目存档资料参照《湖南省安全生产监督管理局关于开展安全评价机构年度考核的通知（湘安监函﹝2015﹞28号）》中“年度考核表”对照“附表5《安全评价项目工作质量情况考核表》”进行自查，所有项目必须按照本方案“附件（3）《安全评价项目工作质量情况检查表》”的要求对评价工作质量和过程控制执行情况进行检查打分，并填写好记录表格。

（3）每个项目的项目负责人和检查负责人必须对该检查记录签字予以确认，项目负责人可以执行自身项目的检查，当检查负责人遇到技术问题时，公司对应的技术负责人或技术支持评价师应与予以配合。

（4）公司该阶段评价项目涉及金属、非金属矿采选业，尾矿库，危险化学品，房屋和土木建筑，烟草业五个大类。现按该五个大类指定负责人如下，自查负责人可以直接执行分属项目的检查，也可以督促各个项目的负责人执行各自项目的自查。

表1 各类评价项目自查负责人

| 类别 | 负责人 | 对应技术负责人/技术支持评价师 |
| --- | --- | --- |
| 金属、非金属矿采选业 | 戴军 | 毕和德/康金箭 |
| 尾矿库 | 刘礼 | 朱红 |
| 危险化学品 | 刘春 | 全天照/任鹏 |
| 房屋和土木建筑 | 朱正江 | 张国晖/陶勋 |
| 烟草业 | 胡芳 | 张国晖/陶勋 |

2、现场核实阶段要求：

（1）本阶段主要对现状评价、验收评价中发现问题及整改落实情况的现场核实，应与涵盖公司所有的现状评价、验收评价，总共涉及59个安全评价项目，详询附件1《2013年1月1日至2015年10月30日评价项目清单》中的评价项目类别，要求每个地区现场核实负责人在1月15日前完成，可以提前完成，地区现场核实负责人详见表2。

（2）所有地区现场核实负责人分地区对所有现状评价、验收评价按照本方案附表 “附件（4）《安全评价项目发现问题及整改落实情况现场核实表》”对项目进行现场核实，并填写好记录表格，同时保存好现场影像资料。

（3）提取每个项目的最终的电子文稿，每个地区负责人在2015年1月5日前填写好“附件（4）《安全评价项目发现问题及整改落实情况现场核实表》”中项目的”发现问题及整改落实情况“，项目负责人必须予以签字确认。

（4）地区现场核实负责人可以视项目的地域和项目的大小决定要求项目负责人参加其项目的现场核实，当需要被评价单位配合时，公司对应的业务人员应与予以支持，但发现重大安全隐患时，在提交给被评价单位的同时，应与报送当地安全生产监督管理部门。

（5）所有现场核实表上检查核实人均应予以签字确认，并且邀请被评价企业在检查表上签字（或盖章），所有核实表后均应附现场照片不少于两张，一张反映现场概况，一张体现现场核实人员与被评价企业现场负责人。

（6）公司的现状评及验收评价项目涉及长沙、岳阳、株洲、邵阳、湘西州、永州、湘潭等地区。现按地区指定地区现场核实负责人如下：

表2 各地区评价项目现场核实负责人

| 地区 | 负责人 | 对应业务人员 |
| --- | --- | --- |
| 长沙 | 刘 春 | 何小明/樊晓燕 |
| 岳阳 | 朱正江 | 刘 婷 |
| 株洲 | 戴 军 | 唐 政 |
| 邵阳 | 刘 礼 | 李 军 |
| 湘西州 | 张瑞华（矿山类） | 唐景文 |
|  | 胡芳（危化类） |  |
| 永州 | 戴 军 | 唐景文 |
| 湘潭 | 陈 灯 | 刘 礼 |

3、汇总总结阶段要求：

（1）所有项目经质量自查后填写安全评价项目工作质量情况检查表提交至公司技术负责人，并由各类技术负责人按类别汇总整理出各行业（类别）的公司安全评价质量工作报告。报告的主要内容应予包括但不仅限于公司涉及的各行业（类别）安全评价的质量情况、过程控制文件执行情况，并应根据自查发现的问题提出公司的整改与改进建议。

（2）所有安全现状、验收评价项目经现场核实后填写的现场核实表提交至公司副总经理，并由副总经理按地区汇总整理出各地区的安全评价项目整改落实现场核实情况工作报告。报告的主要内容应予包括但不仅限于安全评价项目发现问题及实际整改落实情况、持续改进建议与现场核实执行情况，并应根据现场核实中发现的问题提出公司的整改与改进建议。

（3）公司总经理综合以上所有资料形成公司安全评价技术服务 “回头看”活动总结报告。

六、资料归档提交

1、上述所有形成的检查记录表格及各类总结报告均应复印存档，并最后装订成册，于2016年1月25日前提交湖南省安全生产监督管理局规划财务处。

2、公司安全评价技术服务“回头看”活动总结报告经公司管理层讨论修订后应予发文发放到公司各部门，并在公司网站公示。

附件：

- 2013年1月1日至2015年10月30日评价项目清单；

- 各评价项目组名单表；

- 安全评价项目工作质量情况检查表；

- 安全评价项目发现问题及整改落实情况现场核实表；

- 重大安全隐患报告表。

湖南德立安全环保科技有限公司

2015年12月22日

附件（1）2013年1月1日至2015年10月30日评价项目清单

| 机构名称 |  | 湖南德立安全环保科技有限公司 |  | 所在地 | 长沙 | 资质证书编号 | APJ-(湘)-318 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务范围 |  | 第一类：金属采矿选业，非金属矿采选业，其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，燃气生产及供应业，炼焦业。 第二类：尾矿库、房屋和土木工程建筑业，仓储业，风力发电业，太阳能发电业，再生资源发电业；轻工业、纺织业、烟草加工制造业。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目名称 |  | 所属业务范围 |  | 评价类别 | 评价报告档案编号 |  | 备注 |
| 1 | 株洲市荷塘区罗江嘴石料厂石灰石矿安全现状评价 |  | 非金属矿 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM-2014-0005 |  |  |
| 2 | 攸县合里矿业老漕精选厂尾矿库安全现状评价 |  | 尾矿库 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM（现状）-2014-0006 |  |  |
| 3 | 湖南中元矿业集团矿业有限公司峦山选矿厂尾矿库安全现状评价 |  | 尾矿库 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM-2014-0007 |  |  |
| 4 | 攸县隆鑫选矿厂尾矿库安全现状评价 |  | 尾矿库 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM-2014-0009 |  |  |
| 5 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司山支尾一工区露天开采工程安全验收评价 |  | 金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0010 |  |  |
| 6 | 攸县莲塘坳乡银坑上万选矿厂尾矿库安全现状评价 |  | 尾矿库 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM-2014-0011 |  |  |
| 7 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司丁塘工区露天开采工程安全验收评价 |  | 金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0012 |  |  |
| 8 | 攸县银坑德艳选矿厂尾矿库安全现状评价 |  | 尾矿库 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM-2014-0013 |  |  |
| 9 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司雨脚塘二工区露天开采工程安全验收评价 |  | 金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0014 |  |  |
| 10 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司李家工区露天开采工程安全验收评价 |  | 金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0016 |  |  |
| 11 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司龙和田工区露天开采工程安全验收评价 |  | 金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0018 |  |  |
| 12 | 衡阳市力泓化工实业有限公司300t硫酸储罐工程安全验收评价报告 |  | 危化 |  | 安全验收评价 | HNDL-WH-2014-0019 |  |  |
| 13 | 永州市零陵区锰资源综合开发有限公司大柏塘工区露天开采工程安全验收评价 |  | 金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0020 |  |  |
| 14 | 江华瑶族自治县流车源钾长石矿露天开采工程安全验收评价 |  | 非金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0022 |  |  |
| 15 | 蓝山县栗木方解石矿露天开采工程安全验收评价 |  | 非金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0024 |  |  |
| 16 | 华容县沱江新能源有限责任公司甲醇储存新建项目安全预评价 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0031 |  |  |
| 17 | 平江县三墩加油站成品油经营单位安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH-2014-0032 |  |  |
| 18 | 浏阳市七宝山铜锌矿业有限责任公司塘窝里尾矿库回采工程安全预评价 |  | 尾矿库 |  | 安全预评价 | HNDL-FM-2014-0035 |  |  |
| 19 | 湖南省烟草公司邵阳市公司消防专项评估报告 |  | 烟草 |  | 安全现状评价 | HNDL-GM-2014-039 |  |  |
| 20 | 湖南省烟草公司益阳市公司仓储货运电梯安全专项评价 |  | 烟草 |  | 安全现状评价 | HNDL-YC-2014-0041 |  |  |
| 21 | 华容县沱江新能源有限责任公司甲醇储存新建项目 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2014-0042 |  |  |
| 22 | 湘潭县乌石瓦子坪加油站经营危险化学品安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH-2014-0048 |  |  |
| 23 | 湖南荣宏钼业材料股份有限公司危险化学品储存安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH-2014-0054 |  |  |
| 24 | 保靖县野竹坪加油站安全预评价报告 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0056 |  |  |
| 25 | 湘潭高新区科技企业加速器创新公寓（公共租赁房Ⅰ）建设项目安全预评价 |  | 建筑 |  | 安全预评价 | HNDL-JZ-2014-0057 |  |  |
| 26 | 湖南恒裕新材料科技发展有限公司 产8000吨高体分碳化硅颗粒增强铝基复合材料生产线项目安全预评价报告 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0062 |  |  |
| 27 | 平江县申岳实业有限公司大桥加油站新建项目安全预评价 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0065 |  |  |
| 28 | 湘西自治州凤麟石油化工有限公司凤凰县南华加油站 改、扩建项目安全验收评价报告 |  | 危化 |  | 安全验收评价 | HNDL-WH-2014-0068 |  |  |
| 29 | 平江县天缘化工燃料经营部甲醇、乙醇储存新建项目安全预评价 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0069 |  |  |
| 30 | 宁乡瑞琪建材有限公司养鱼塘玄武岩矿安全验收评价 |  | 非金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2014-0075 |  |  |
| 31 | 平江县安永加油站新建项目 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2014-0076 |  |  |
| 32 | 道县横岭加油站安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH-2014-0077 |  |  |
| 33 | 湖南旭日陶瓷有限公司煤气站安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH-2014-0078 |  |  |
| 34 | 长沙中富瓶胚有限公司安全现状评价 |  | 工贸 |  | 安全现状评价 | HNDL-GM（现状）-2014-080 |  |  |
| 35 | 平江县瓮江加油站瓮江加油站新建项目安全预评价 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0081 |  |  |
| 36 | 平江县天缘化工燃料经营部甲醇、乙醇储存新建项目 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2014-0083 |  |  |
| 37 | 平江县龙兴加油站新建项目 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2014-0084 |  |  |
| 38 | 湘潭万达广场投资有限公司湘潭万达广场项目安全预评价 |  | 建筑 |  | 安全预评价 | HNDL-JZ-2014-0088 |  |  |
| 39 | 沅陵县自来水公司龙泉山水厂液氯使用安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH-2014-0097 |  |  |
| 40 | 平江县翁江加油站搬迁新建项目 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2014-0105 |  |  |
| 41 | 湘西自治州奥瑞克医药化工有限责任公司500吨/年薯蓣皂素建设项目安全预评价 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH-2014-0119 |  |  |
| 42 | 湖南恒裕新材料科技发展有限公司 产8000吨高体分碳化硅颗粒增强铝基复合材料生产线项目安全预评价报告 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2014-0125 |  |  |
| 43 | 泸溪县唯尔吉金属颜料有限公司年产200吨铝银浆生产线项目安全验收评价报告 |  | 危化 |  | 安全验收评价 | HNDL-WH（验收）-2015-005 |  |  |
| 44 | 邵阳市大祥区利达伟业工业气体经营部危险化学品经营安全评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-008 |  |  |
| 45 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司危险化学品重大危险源 安全评估报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-009 |  |  |
| 46 | 湖南省永和磷肥厂有限责任公司硫酸生产项目安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-010 |  |  |
| 47 | 湘潭绿光新能源有限公司经营危险化学品安全评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-015 |  |  |
| 48 | 新邵县竹山凹采石场安全现状评价报告 |  | 非金属矿 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-017 |  |  |
| 49 | 中化石油湘潭加油站安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-025 |  |  |
| 50 | 湖南捷力洲有害生物防制有限公司危险化学品经营评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-032 |  |  |
| 51 | 长沙市岳麓区坪宁气体安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-034 |  |  |
| 52 | 邵阳市魏源东路邵一运加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-035 |  |  |
| 53 | 长沙克明面业有限公司年产3.6万吨挂面生产线项目安全验收评价报告 |  | 工贸 |  | 安全验收评价 | HNDL-AP（验收）-2015-037 |  |  |
| 54 | 邵阳县徒水洞加油站安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-050 |  |  |
| 55 | 长沙市天心区仲夏油漆经营部经营危险化学品安全评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-055 |  |  |
| 56 | 花垣县六六顺矿业有限责任公司李梅13采区铅锌矿安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-FM-2015-0056 |  |  |
| 57 | 华容县治河渡加油站成品油经营单位安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH(现状)-2015-057 |  |  |
| 58 | 湖南省烟草公司邵阳市公司电气专项评估报告 |  | 烟草 |  | 安全现状评价 | HNDL-GM-2015-058 |  |  |
| 59 | 湖南省烟草公司邵阳市公司库房仓储专项专项评估报告 |  | 烟草 |  | 安全现状评价 | HNDL-GM-2015-059 |  |  |
| 60 | 新韶县新田铺镇鸿发采石场露天开采工程安全验收评价报告 |  | 非煤 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM（验收）-2015-062 |  |  |
| 61 | 湘潭县新红加油站安全现状评价 |  | 危化 |  | 安全验收评价 | HNDL-WH（现状）-2015-063 |  |  |
| 62 | 华容县新沙加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-066 |  |  |
| 63 | 华容县洪山农机加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-067 |  |  |
| 64 | 平江县向家日月加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-069 |  |  |
| 65 | 平江县向家聚贤加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-070 |  |  |
| 66 | 平江县浯口供销加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-071 |  |  |
| 67 | 平江县西江加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-072 |  |  |
| 68 | 平江县余市加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-073 |  |  |
| 69 | 平江县河东加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-074 |  |  |
| 70 | 平江县平修路加油站经营危险化学品安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-075 |  |  |
| 71 | 浏阳市溪江磊石山矿业有限公司白云岩矿改扩建工程安全验收评价报告 |  | 非金属矿 |  | 安全验收评价 | HNDL-FM-2015-076 |  |  |
| 72 | 平江县黄金开发总公司大南金矿张家坡尾矿库安全现状评价报告 |  | 尾矿库 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-077 |  |  |
| 73 | 凤凰县中南能源开发有限公司甲醇储存建设项目安全预评价报告 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH(预)-2015-080 |  |  |
| 74 | 浏阳市楚湘有色金属粉末厂安全现状评价报告 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-084 |  |  |
| 75 | 平江县长寿镇云辉氧气供应点 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-088 |  |  |
| 76 | 湖南瑞源石化股份有限公司5万吨/年仲丁酯深加工项目安全预评价报告 |  | 工贸 |  | 安全预评价 | HNDL-GM(预)-2015-090 |  |  |
| 77 | 湘阴县国晟新能源经营点甲醇储存新建项目 |  | 危化 |  | 安全预评价 | HNDL-WH（预）-2015-106 |  |  |
| 78 | 湖南国富硒业科技有限责任公司 |  | 危化 |  | 安全现状评价 | HNDL-WH（现状）-2015-107 |  |  |

附件（2）各评价项目组名单表

附件（3）安全评价项目工作质量情况检查表

评价项目名称：                                                                 所属业务范围（填代码）：

| 名称 | 内容 | 标准分 | 检查 方法 | 评分方法 | 检查记录 | 检查 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 评 价 项 目 工 作 质 量 检 查 表 100分 | 1．报告编制格式、章节排序符合要求。 2．附（插）图附件等符合评价通则和评价导则要求。 3．报告装订美观，签字、盖章齐全。 | 5 | 查阅评价报告及现场收集的资料、存档材料；对照报告仔细询问评价人员。 | 1.报告编制格式、章节排序不符合要求分别扣1分； 2.必要的附（插）图附件不全或不清晰扣1分； 3.报告装订粗糙、简陋或未进行签字、盖章或签字、盖章错误该项扣3分。 |  |  |
|  | 对照评价合同，检查报告是否清晰注明评价边界和评价责任范围； 项目概况（选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装置、主要原材料、产品（中间产品）、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流等）描述清楚。 | 20 |  | 1. 内容存在矛盾和逻辑错误该项不得分； 2.有一个系统描述不清，扣4分，扣完20分为止； 3.评价边界、评价责任范围与项目系统不符合实际扣10分。 |  |  |
|  | 主要危险有害因素和重大危险源辨识描述清楚。 | 15 |  | 1.主要危险有害因素辨识有重大漏项或描述不清楚、不准确的每项扣5分； 2.未辨识重大危险源或辨识不准确扣5分。 |  |  |
|  | 评价单元划分合理，评价方法选取适当、正确使用。 | 10 |  | 1.评价单元划分不合理扣2分； 2.评价单元划分有漏项的每项扣2分； 3.评价方法选取不适当扣4分。 |  |  |
|  | 对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。 | 25 |  | 1.未进行固有危险程度评价扣10分； 2.单元的评价内容与评价结论不相符的每个扣5分。 |  |  |
|  | 提出的对策措施建议具有针对性，可操作性。 | 10 |  | 对策措施建议不具有针对性、模糊或不合理，每一项扣2分， 扣完10分为止。 |  |  |
|  | 安全评价结论的内容清晰、准确，逻辑性强，符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。 | 10 |  | 安全评价结论内容不符合要求，每项扣2分，扣完10分为止。 |  |  |
|  | 评价内容语句通顺、文字简洁准确，无前后矛盾现象。 | 5 |  | 1.评价内容语句不通，叙述不清现象每一项扣0.5分； 2.语句不通顺、文字不简洁、不准确、错误每一处扣0.5分； 3.报告存在前后矛盾现象扣2分； 4.报告中错别字每字扣0.1分。 |  |  |
| 安 全 评 价 项 目 过 程 控 制 检 查 100分 | 风险分析是否包括： 1．风险分析应在安全评价项目合同签订之前进行； 2.被评价对象的基本情况、评价类别以及项目投资规模、地理位置、周边环境、作业风险等； 3.项目是否在资质业务范围之内、现有评价人员专业结构是否满足评价项目需要、承担项目的风险程度等； 4.项目的经济性； 5.项目的可行性； 6.参与部门是否全面。 | 10 | 查阅项目档案 | 1.未进行风险分析该项不得分； 2.未在签合同前做风险分析的扣5分； 3.（2）～（6）项每缺一项扣1分，扣完5分为止。 |  |  |
|  | 1.组建评价项目组并任命项目组长。 2.项目组应由与评价项目相关的专业人员组成，且评价人员专业配备满足项目要求。 | 10 | 查阅任命文件或工作指令单。 | 1.未组建评价项目组该项不得分； 2.未任命项目组长扣5分； 3.项目组长不满足任职要求的扣5分； 4.项目组组成人员的专业不满足项目要求扣5分。 |  |  |
|  | 1.是否进行了现场勘查； 2.现场勘察检查记录清晰、准确、全面、使用规范格式，是否有双方参加人员的签字； 3．现场检查与项目设计检查时发现项目存在的主要问题或隐患与被评价单位及设计单位进行了交流，并就需整改的内容作出书面建议； 4．在评价报告结论正式出具前，就整改情况进行确认；预评价项目中发现的主要问题及隐患应有与被评价单位及设计单位沟通的确认结果； 5．是否有项目组长及成员的现场影像资料或其他证明材料。 | 40 | 抽查项目现场勘察记录 | 1.未进行现场勘查的不得分； 2.现场记录填写不清晰、不准确、不全面，扣6分； 3.使用格式不规范，扣2分； 4.现场记录没有双方签字扣4分； 5.对需要整改的内容未留有书面建议扣6分； 6.未对整改情况进行确认扣8分； 7.整改核查记录未经两人及以上签字确认扣4分； 8.未留有现场影像记录扣8分； |  |  |
|  | 内部审核由有评价师资格的非项目组成员审核。审核记录清晰、准确，与报告内容相符，审核人员签字确认。 | 10 | 抽查审核的记录表 | 1.未进行内部审核该项不得分； 2.由项目组成员进行内部审核扣1分； 3.内部审核的内容不清晰、准确，与报告内容不符，扣6分； 4.内部审核未留有审核和修改痕迹扣2分； 5.审核人未签字，扣1分。 |  |  |
|  | 技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后进行的审核。审核记录清晰、准确，与技术要求相符，审核人员签字确认。 | 10 | 抽查审核的记录表 | 1.未进行技术审核该项不得分； 2.审核的内容不清晰、准确，与技术要求不符，扣6分； 3.技术负责人审核未留有审核和修改痕迹扣2分； 4.审核人未签字，扣2分。 |  |  |
|  | 过程控制负责人审核应在内部审核和技术负责人审核完成后进行。过程控制负责人审核内容是否包括了： 1.风险分析； 2.编制了项目实施计划； 3.现场勘查，并采集了现场证据； 4.项内自审；技术审核； 5.评价过程记录是否完整，是否符合过程控制要求； 6.过程控制负责人签字确认。 | 10 | 抽查审核的记录表 | 1.未进行过程控制审核该项不得分； 2.审核的项目不齐全，不符合过程控制要求，每缺一项扣2分，扣完8分为止； 3.过程控制记录不完整或负责人未签字，扣1分。 |  |  |
|  | 报告审核程序的控制及报告附件和归档资料的完整性。 1.安全评价过程是否得到有效控制，每一过程是否有评价机构专职过程控制负责人确认完成； 2.对报告归档资料的系统性进行审查，归档资料应包括：安全评价报告、风险分析表、项目组任命文件、项目现场勘察记录、项目资料收集清单、项目隐患整改回执、项目内审记录、项目技术负责人审核记录、过程控制负责人审核记录、外部审核记录、评价项目业绩表、交付单、满意度调查表以及现场影像资料、收集的资料等。 | 10 | 查阅档案 | 1.安全评价报告每一过程未经评价机构专职过程控制负责人确认，扣2分； 2.检查报告归档资料的系统性、完整性。归档资料中无过程控制单或存在的安全隐患问题通知单；评价过程中无联系记录（电话、传真、邮件）等；归档资料中无一审、二审、外审或成品报告的纸质版或电子版；缺1项扣1分，扣完8分为止。 |  |  |
| 共计 |  | 200 |  | 共计 |  |  |
| 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |

（注：每个评价项目填写一张        不够可另加页，另加  页）

附件（4）安全评价项目发现问题及整改落实情况现场核实表

| 序号 | 评价过程发现的问题 | 评价报告上已核实的整改落实情况 | 现场实际真整改落实情况 |  | 评价报告中提出的持续改进要求 | 企业的实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价单位签章： 年 月 日 |  |  |  |  | 现场核实人员签字： 年 月 日 |  |
| 附照片（一）： |  |  |  | 附照片（二）： |  |  |

（注：每个评价项目填写一张        不够可另加页，另加  页。）

附件（5）重大安全隐患报告表

重大安全隐患报告单

| 企业基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 企业地址 |  |
| 企业现状 | 基建/停产/生产 |  |  |
| 重大安全隐患排查情况 |  |  |  |
| 排查人员 |  |  |  |
| 排查时间 |  | 发现地点 |  |
| 隐患类型 |  | 隐患性质 |  |
| 隐患概况 | 简要分析重大安全隐患产生的时间与原因，可能影响的范围，可能造成的人员伤亡和直接经济损失。 |  |  |
| 隐患处置情况 | 提出的应急措施，企业是否采取了应急措施及所采取的应急措施内容。 |  |  |
| 隐患整改意见 | 提出对该重大安全隐患的整改意见。 |  |  |
| 其他报告内容 |  |  |  |